Утверждаю

Заведующий МДОУ детский сад № 5

_____________ Е.А. Мартинсон Е.А.

15 января 2016г.

ПЛАН-ГРАФИК

сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования

в МДОУ детский сад № 5 г. Весьегонск Тверской области

на период 2016-2019 годы

В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273- ФЗ от 29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования введен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МО и Н РФ № 1155 от 17.10.2013 г.

Для обеспечения качественной и эффективной реализации ФГОС дошкольного образования необходимо проведение системы мероприятий, которые включены в план – график сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования на период 2016-2019 годы в МДОУ детский сад № 5.

Цель: Создание условий для обеспечения качественной и эффективной реализации ФГОС дошкольного образования и основной образовательной программы ДОУ.

Задачи:

1. Формирование эффективной и самостоятельной структуры ДОУ, совершенствование технологии управления в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности.

2. Повышение конкурентоспособности ДОУ на рынке образовательных услуг, определение приоритетов, проектирование механизмов развития и основных ожидаемых результатов его модернизации.

3. Формирование качественной развивающей предметно – пространственной среды и материально – технической базы ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования и основной образовательной программой дошкольного учреждения.

4. Ликвидация профессиональных затруднений педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. Повышение уровня профессионального, личностного и творческого потенциала педагогического коллектива ДОУ в соответствии с Профессиональным стандартом педагога.

5. Совершенствование потенциала педагогических кадров. Расширение деятельности ДОУ по распространению ППО в системе образования города.

6. Обновление качества и форм организации ООД в соответствии с ФГОС дошкольного образования, освоение педагогами технологий индивидуализации образования дошкольников.

| № | Направления деятельности, мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1 | Ознакомление и изучение сотрудниками ДОУ федеральных, региональных нормативных документов. | Постоянно 2016-2019гг | Заведующий ДОУ | Повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОУ. |
| 1.2 | Обновление электронного банка нормативных документов ДОУ в соответствии с новыми законодательными документами. | Постоянно 2016-2019гг | Заведующий ДОУ | Соответствие нормативной базы ДОУ новым законодательным документам. |
| 1.3 | Мониторинг реализации ФГОС ДО. | В соответствии с годовым планом и ООП ДО. | Заведующий ДОУ |  |
| 2 | Организационное и материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ФГОС ДО, ООП ДО, действующим санитарным и противопожарным нормам. | 2016-2019гг | Заведующий ДОУ Воспитатели ДОУ | Построение современной ППР среды. |
| 2.2 | Самоанализ материально-технического обеспечения /аудит/ресурсного программно-методического комплекса обеспечения ОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Совершенствование материально-технической базы ДОУ посредством обновления РПП среды, оснащение интерактивным оборудованием. | Ежегодно/май / 2016-2019гг | Рабочая группа | Отчетная документация, публичный доклад |
| 2.3 | Организация работы по корректировке ОП ДО в соответствии с новыми законодательными документами и самоанализом деятельности ДОУ. Обсуждение, внесение дополнений в содержание ООП ДО на педагогическом совете № 4. | Ежегодно/май / 2016-2019гг | Рабочая группа | Протокол педсовета |
| 2.4 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогических работников на новый учебный год | Ежегодно август | Воспитатели ДОУ | Наличие рабочих программ в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО. |
| 3 | Кадровое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 3.1 | Анализ кадрового обеспечения. Выявление профессиональных затруднений /административный контроль, саморефлексия, индивидуальные собеседования | 2016-2019гг | Заведующий ДОУ Методист отдела образования | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 3.2 | Разработка и реализация плана повышения квалификации педагогических кадров. | Поэтапно в соответствии с годовым планом | Заведующий ДОУ | Все педагоги ДОУ охвачены повышением квалификации |
| 3.3 | Сопровождение начинающих специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО. Определение наставников – опытных педагогов ДОУ | По мере необходимости | Заведующий ДОУ Методист отдела образования | Повышение профессиональной компетентности начинающих специалистов. Организация работы Школа молодого педагога |
| 3.4 | Создание базы методических рекомендаций по основным направлениям деятельности педагога ДОУ (планирование, построение ПРРС, организация ООД с детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО) | 2016-2019гг. | Заведующий ДОУ | Размещение базы методических материалов на сайте ДОУ. |
| 3.5 | Разработка /корректировка/ и реализация плана методической работы с ориентацией на реализацию ФГОС ДО. | Ежегодно август | Заведующий ДОУ | Повышение профессиональной компетенции в вопросах реализации ФГОС ДО |
| 4 | Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 4.1 | Размещение и обновление информации по реализации ФГОС ДО на официальном сайте ДОУ. | Постоянно 2016-2019гг. | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ДО. |
| 4.2 | Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно 2016-2019гг | Заведующий ДОУ | Все педагоги широко используют ЭОР. |
| 4.3 | Включение информации о реализации ФГОС ДО на групповых родительских собраниях. Изучение общественного мнения. | Ежегодно Сентябрь, май | Воспитатели ДОУ | Осведомленность общественности |
| 4.4 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах реализации ФГОС ДО | Ежегодно июнь | Рабочая группа | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ДО и ООП ДО Размещение публичного доклада на сайте ДОУ. |
| 5 | Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 5.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации ФГОС ДО | Постоянно 2016-2019гг. | Учредитель Заведующий ДОУ | План ФХД |
| 5.2 | Формирование бюджета на очередной финансовый год с учетом требований ФГОС ДО | Постоянно 2016-2019гг. | Учредитель Заведующий ДОУ | План ФХД |